# 🏗️ 3D-конфигуратор зданий — план для одного разработчика

Референс: evrazsteelbox.ru/configurator-3d/calc_page/ Исполнитель: 1 человек + Windsurf AI Цель: конфигуратор, который считает цену и показывает здание в 3D

## ⚠️ Честно upfront: что ты НЕ сделаешь один

В евразовском конфигураторе есть вещи, которые делала команда инженеров-расчётчиков:

| Фича | Почему не потянешь один |
| --- | --- |
| 5 серий каркасов с расчётом по СП/СНиП | Нужен инженер-конструктор |
| Крановые нагрузки 3.2/5/10т + подкрановые пути | Нужен расчётчик |
| Сейсмика по СП 14.13330 | Нужен расчётчик |
| BIM-модели в GLTF (из Revit/Tekla) | Нужен проектировщик |

Что делать: договорись с директором что ты делаешь визуально-калькуляционную часть, а расчётные формулы берёте из Excel-калькулятора который у вас уже есть. Инженерные данные — не твоя зона.

## 🎯 Что ты ДЕЛАЕШЬ (реалистичный скоуп)

- 3D-модель здания (стены, крыша, колонны, фермы) — крутится мышкой

- Ползунки габаритов (Ш×Д×В) — модель перестраивается в реальном времени

- Выбор материалов (сэндвич/профлист, толщина, 6-8 цветов)

- Цена пересчитывается на лету

- Окна, ворота, двери — добавил на модель → увидел где стоят

- Кнопка «Скачать КП» → PDF с картинкой и ценой

- Отправка заявки в CRM

## 🛠️ Стек (то что ты знаешь + 1 новая библиотека)

Фреймворк:  Next.js 16 (уже используешь)
3D:         Three.js + React Three Fiber (придётся выучить)
Стили:      Tailwind (уже используешь)
Состояние:  Zustand (проще чем Redux для такого)
PDF:        html2canvas + jsPDF (без сервера, прямо в браузере)
Данные:     Твой Excel-калькулятор → JSON-конфиг с ценами

React Three Fiber — это Three.js обёрнутый в React-компоненты. Пишешь <mesh> как <div>. После Next.js вкатиться за 2-3 дня.

## 📅 План: 14 недель, один человек

### НЕДЕЛЯ 1 — Освоение Three.js

Задача: научиться рендерить куб и крутить его мышкой.

- ☐ День 1: Туториал React Three Fiber (https://docs.pmnd.rs)

  - Установить three, @react-three/fiber, @react-three/drei

  - Сделать сцену: пол, свет, куб, OrbitControls (вращение мышкой)

  - Результат: куб крутится на странице Next.js

- ☐ День 1-2: Сделать параллелепипед с размерами

  - Box меняет размеры через пропсы (ширина, длина, высота)

  - Три ползунка (Ш×Д×В) → параллелепипед перестраивается

  - Результат: ползунки двигают коробку

- ☐ День 3-4: Текстуры и сетка

  - Наложить текстуру сэндвич-панели на стены (повторяющийся паттерн)

  - Нарисовать сетку с шагом 1м (как у Евраза)

  - Плоскость земли с травой/бетоном

  - Результат: коробка похожа на здание, а не на геометрию

- ☐ День 5: Вертикальная/горизонтальная раскладка панелей

  - Переключатель: горизонтальная ↔ вертикальная

  - Текстура поворачивается на 90°

  - Результат: первый «вау»-момент

### НЕДЕЛЯ 2 — Геометрия здания

Задача: коробка превращается в здание с крышей.

- ☐ День 1: Скатная крыша

  - Два фронтона (треугольники на торцах)

  - Два ската (наклонные плоскости)

  - Конёк (линия по верху)

  - Уклон из параметра (5-15°)

- ☐ День 2: Типы зданий

  - Склад/ангар (прямоугольник, двускатная крыша)

  - Сельхоз (то же + вентконёк)

  - Автосервис (ниже, шире)

  - Переключение типа → меняется геометрия

- ☐ День 3-4: Реальные размеры

  - Сетка с метровыми делениями на стенах

  - Подписи Ш×Д×В прямо на модели (3D-текст или спрайты)

  - Ограничения: мин/макс габариты, подсветка красным если выход за пределы

- ☐ День 5: Загрузка Excel-данных

  - Твой Калькулятор.xlsx → JSON

  - Цена обновляется при смене габаритов и типа

  - Блок с ценой справа/снизу от 3D

### НЕДЕЛЯ 3 — Каркас: колонны и фермы

Задача: внутри коробки появляется структура.

- ☐ День 1-2: Колонны

  - Вертикальные стойки вдоль стен (двутавр визуально)

  - Шаг колонн: 6м для склада, 4.8м для сельхоза

  - Количество колонн = длина / шаг + 1

  - Отрисовка: тонкий Box с соотношением как у двутавра

- ☐ День 3-4: Фермы

  - Треугольные фермы поверх колонн (стропильная система)

  - Верхний пояс, нижний пояс, раскосы (зигзаг внутри)

  - Шаг ферм = шаг колонн

  - Цвет: красный/оранжевый для отличия от стен

- ☐ День 5: Связи и прогоны

  - Горизонтальные связи между колоннами (тонкие линии)

  - Вертикальные крестовые связи в торцах

  - Прогоны кровли (линии вдоль ската)

Windsurf-промпт на неделю: «Сделай компонент BuildingFrame который принимает габариты и тип здания, отрисовывает колонны с шагом 4.8 или 6м, треугольные фермы, горизонтальные и вертикальные связи. Используй React Three Fiber. Каждый элемент — отдельный mesh с возможностью подсветки при наведении.»

### НЕДЕЛЯ 4 — Цвета и текстуры

Задача: здание можно раскрасить.

- ☐ День 1: 8 базовых цветов RAL

  - Палитра цветов (кнопки-кружочки)

  - RAL 9003 (белый), 9006 (серый), 3009 (красный), 5005 (синий), 6005 (зелёный), 8017 (коричневый), 1015 (бежевый), 9005 (чёрный)

  - При выборе цвета → текстура перекрашивается программно (HSL-сдвиг)

- ☐ День 2: Разные цвета стен и кровли

  - Отдельный селектор для стен и для кровли

  - Цена обновляется (цветные панели чуть дороже)

- ☐ День 3: Материалы стен

  - Сэндвич-панель (текстура с горизонтальными швами)

  - Профлист (текстура с вертикальными волнами)

  - Переключатель меняет текстуру

- ☐ День 4-5: Толщина стен

  - Сэндвич 50/80/100/120/150 мм

  - Визуально: стена чуть толще (увеличение depth mesh’а)

  - При 150 мм → цена выше, стена толще

### НЕДЕЛЯ 5 — Окна, ворота, двери

Задача: добавить элементы заполнения на модель.

- ☐ День 1: Ворота

  - Прямоугольник на фронтальной стене

  - Стандартные размеры: 3×3, 4×4, 4.2×4.5 м

  - Выбор размера из выпадающего списка

  - Ворота отображаются контуром на текстуре стены

- ☐ День 2: Двери

  - Одностворчатая (1×2.1 м) и двустворчатая (2×2.1 м)

  - Позиция: слева/справа от ворот

- ☐ День 3: Окна

  - Одиночные окна (1.2×1.2, 1.5×1.5, 2×1.5 м)

  - Позиционирование: на боковых стенах

  - Количество: ползунок (0–20)

  - Равномерное распределение по длине

- ☐ День 4: Ленточное остекление

  - Сплошная полоса окон по всей длине стены

  - Высота ленты: 1.2 или 1.8 м

  - Переключатель: одиночные окна ↔ лента

- ☐ День 5: Цена обновляется

  - Каждый элемент добавляет стоимость

  - Ворота 4×4: +85 000 ₽

  - Окно: +12 000 ₽

  - Дверь: +25 000 ₽

Как сделать визуально: окна/ворота — это плоскость другого цвета (стекло = голубой, ворота = тёмно-серый) которая «приклеена» к стене. Без вырезания геометрии — это сложно для одного. Просто рисуем поверх.

### НЕДЕЛЯ 6 — UI: панель управления

Задача: всё управление в одной боковой панели.

- ☐ День 1-2: Боковая панель

  - Слева 3D на 70% экрана, справа панель 30%

  - Вкладки: Габариты | Материалы | Элементы | Расчёт

  - На мобильном: панель снизу (sheet), 3D сверху

- ☐ День 3: Ползунки с шагом 10 см

  - Три слайдера: ширина, длина, высота

    - поля ручного ввода рядом

  - Ограничения зависят от типа здания

  - При движении ползунка → 3D перестраивается плавно (debounce 100ms)

- ☐ День 4-5: Сводка цены

  - Каркас: 4 650 000 ₽

  - Стены (сэндвич 100 мм, RAL 9003): 1 850 000 ₽

  - Кровля: 920 000 ₽

  - Ворота 4×4: 85 000 ₽

  - Итого: 7 505 000 ₽

  - Разбивка по категориям, раскрывающиеся строки

### НЕДЕЛЯ 7 — PDF и заявка

Задача: результат можно скачать и отправить.

- ☐ День 1-2: Кнопка «Скачать КП»

  - html2canvas делает скриншот 3D-модели

  - jsPDF собирает PDF: логотип, картинка, таблица с ценой, контакты

  - Скачивается в 1 клик, без сервера

- ☐ День 3: Сохранение конфигурации

  - Кнопка «Поделиться» → копирует URL с параметрами

  - ?type=warehouse&w=18&l=60&h=8&walls=sandwich100&color=9003

  - Открыл ссылку → конфигурация восстановилась

- ☐ День 4: Форма заявки

  - Имя, телефон, email

  - Кнопка «Отправить заявку» → webhook в Telegram/CRM

  - В заявке: все параметры + ссылка на конфигурацию

- ☐ День 5: Кнопка «Позвонить менеджеру»

  - Виджет обратного звонка или просто номер телефона

  - Таймер «менеджер перезвонит через 2 минуты»

### НЕДЕЛЯ 8 — Интерактивность 3D

Задача: с моделью можно взаимодействовать.

- ☐ День 1: Подсветка при наведении

  - Навёл на колонну → подсветилась, тултип «Колонна К1, двутавр 30Ш1»

  - Навёл на ферму → «Ферма Ф1, пролёт 18м»

  - Навёл на ворота → «Ворота 4×4м, автоматические»

- ☐ День 2: Клик по элементу → действия

  - Клик по стене → открыть селектор цвета

  - Клик по воротам → открыть выбор размера

- ☐ День 3: Режимы просмотра

  - Кнопки: Каркас | Стены | Всё вместе

  - Каркас: видно только колонны+фермы+связи (стены прозрачные)

  - Стены: только оболочка (каркас скрыт)

- ☐ День 4: Анимация сборки

  - Кнопка «Собрать» → элементы появляются по очереди снизу вверх

  - Фундамент → колонны → фермы → прогоны → стены → кровля

  - Длительность: 3-5 секунд

  - Чистый «вау»-эффект для показа клиенту

- ☐ День 5: Сравнение вариантов

  - Кнопка «Сохранить вариант» → карточка внизу

  - Можно сохранить 2-3 варианта и переключаться между ними

  - Полезно: «сэндвич 100 мм vs 150 мм», «с кранами vs без»

### НЕДЕЛЯ 9 — Адаптация под все экраны

Задача: работает на телефоне, планшете, десктопе.

- ☐ День 1-2: Мобильная версия

  - 3D занимает верхние 50% экрана

  - Панель управления — нижний sheet (выдвигается свайпом)

  - Управление камерой: touch-жесты (один палец = вращение, два = зум)

  - Ползунки крупнее, кнопки 48×48px

- ☐ День 3: Планшет (iPad)

  - 3D слева 60%, панель справа 40%

  - Промежуточный дизайн между десктопом и мобильным

- ☐ День 4: Производительность

  - LOD (Level of Detail): на мобильных — упрощённая модель

  - Меньше полигонов, текстуры меньшего разрешения

  - Фреймрейт не ниже 30 FPS на телефоне

- ☐ День 5: PWA

  - Можно добавить на домашний экран (иконка)

  - Работает оффлайн (кеширование)

  - Кнопка «Установить приложение»

### НЕДЕЛЯ 10-11 — Климатический справочник + нагрузки

Задача: подтянуть снеговые/ветровые районы.

- ☐ День 1-2: Справочник городов

  - JSON: город → снеговой район (I–VIII), ветровой район (I–VII)

  - Автокомплит при вводе (как у Евраза)

  - 50+ городов РФ

- ☐ День 3-4: Влияние на цену

  - Снеговой район IV → коэффициент 1.0 (базовый)

  - Снеговой район V → +8% к цене каркаса (усиление ферм)

  - Ветровой район III → +5%

  - Это упрощённая формула из твоего Excel — точные цифры даёт инженер

- ☐ День 5: Визуальные подсказки

  - Карта снеговых районов РФ (статичная картинка)

  - При выборе города → подсветка района на карте

  - Текст: «Для Белгорода — II снеговой, II ветровой»

### НЕДЕЛЯ 12 — Финальные штрихи

Задача: полировка перед показом директору.

- ☐ День 1: Анимации переходов

  - Плавная смена типа здания (стены «вырастают»)

  - Плавная смена цвета (анимированный transition)

  - Индикатор загрузки (скелетон пока грузится 3D)

- ☐ День 2: Хоткеи

  - R — сбросить камеру

  - F — вид спереди

  - T — вид сверху

  - 1/2/3 — переключение режимов (каркас/стены/всё)

- ☐ День 3: SEO и мета

  - OpenGraph: при шеринге ссылки — превью 3D-модели

  - Заголовок: «3D-конфигуратор зданий | МАКСТИЛ»

  - Структурированные данные (Schema.org)

- ☐ День 4-5: Буферная неделя

  - Что не успел — доделать

  - Баги, краш-тесты, крайние значения габаритов

  - Показать кому-то незнакомому — посмотреть где тупит

## 📊 Сводка по неделям

| Неделя | Тема | Ключевой результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Three.js basics | Куб крутится, ползунки двигают размеры |
| 2 | Геометрия | Коробка с крышей, 4 типа зданий |
| 3 | Каркас | Колонны, фермы, связи внутри |
| 4 | Цвета и текстуры | 8 RAL, стены/кровля, толщина |
| 5 | Окна, ворота | Элементы на модели, цена обновляется |
| 6 | UI | Боковая панель, сводка цены |
| 7 | PDF и заявка | Скачать КП, отправить заявку |
| 8 | Интерактив | Подсветка, режимы, анимация сборки |
| 9 | Адаптив | Телефон, планшет, десктоп |
| 10-11 | Климат | Снег/ветер, справочник городов |
| 12 | Полировка | Хоткеи, SEO, фиксы |

## 🤖 Как использовать Windsurf по максимуму

### Что Windsurf делает хорошо (поручай):

- Компоненты React Three Fiber (пишет меши, текстуры, свет)

- UI-компоненты (панели, ползунки, кнопки)

- Утилиты (конвертация форматов, расчёт координат)

- PDF-генерацию (html2canvas + jsPDF)

- Tailwind-вёрстку

### Что делаешь сам (Windsurf не понимает):

- Инженерные формулы из Excel

- Ценовую матрицу (сверять с калькулятором)

- Цвета RAL и текстуры (утверждать визуально)

- UX-решения (куда кнопку, как расположить панель)

- Финальную приёмку

### Промпт-шаблон для сложных компонентов:

Сделай компонент [название] на React Three Fiber.
Принимает пропсы: [список].
Должен отрисовывать: [описание геометрии].
Использовать: [конкретные материалы/цвета].
Обрабатывать hover и click.
Выдай готовый tsx-файл со всеми импортами.

## 💻 Что нужно от сервера

На старте — ничего дополнительного. Все расчёты на клиенте (браузер).

| Компонент | Размещение |
| --- | --- |
| 3D-модель | Рендерится в браузере (WebGL) |
| Расчёт цены | JavaScript на клиенте |
| PDF | Генерится в браузере (html2canvas + jsPDF) |
| Данные (цены, города) | Статический JSON в репозитории |
| Заявка | Webhook → Telegram бот |

Единственный серверный эндпоинт — приём заявки. Можно через Telegram Bot API (бесплатно) или готовый webhook в amoCRM.

## 🎯 Итог: что сказать директору

«Я делаю конфигуратор за 3 месяца. Он считает цену, показывает здание в 3D с каркасом, даёт выбрать материалы, окна, ворота, и скачать КП.

Отличие от Евраза: у них 5 инженерных серий каркаса с расчётом по СНиП — это работа расчётчика, не программиста. Мы берём готовые формулы из нашего Excel-калькулятора.

Что получаем: клиент сам собирает здание, видит его в 3D, получает точную цену и КП → меньше работы менеджерам, выше конверсия.»

Документ подготовлен: 1 июля 2026, Ванюша 👺